## Sheet1
Day | Sprint Points | Time Spent (h) | Expected Sprint Points
2024-10-22 | 39.2 | 0 | 39.2
2024-10-27 | 21.25 | 21.87 | 29.4
2024-10-30 | 14.75 | 34.12 | 19.6
TBD |  |  | 9.8
2024-11-05 |  |  | 0